## Hoja1
No. | AÑO DE INICIO | INSTITUCIÓN | TIPO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | % AVANCE FISICO REAL | % AVANCE FINANCIERO | ESTATUS DEL PROYECTO | OBSERVACIONES | SUPERVISOR INTERNO UCEE ACTUAL | SNIP | NOG | CONTRATO | LATITUD | LONGITUD | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | PLAZO CONTRACTUAL | PRORROGA | EMPRESA | NIT | MONTO DE CONTRATO ORIGINAL | DOCUMENTOS DE CAMBIO | MONTO DE CONTRATO MODIFICADO | MONTO PAGADO | SALDO PENDIENTE POR PAGAR
1 | 2021 | SALUD | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ | LANQUIN | ALTA VERAPAZ | 96.3% | 89.98% | EN REVISIÓN | SE AGOTÓ VÍA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA / EN PROCESO CONFORMACIÓN TRÁMITE ADMINISTRATIVO DERIVADO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA CONCILIATORIA. | ARQ. LUCIA ROMAN | 244292 | 13792687 | 160-2021-UCEE | 15.5792 | -89.9764 | 2021-08-06 | 2022-02-05 | 180 | 120 | CONSTRUCTORA HV | 4698251-5 | 5339279.51 | 927877.08 | 6267156.59 | 5638963.55 | 628193.04
2 | 2023 | SEGEPLAN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ | COBAN | ALTA VERAPAZ | 59.14% | 46.77% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ARQ. LUCIA ROMAN | 301206 | 19120087 | 267-2023-UCEE | 15.4599 | -90.3971 | 2023-04-09 | 7/25/2026 | 240 | 240 | SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORÍAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. | 9783739-3 | 9034523.74 | 663003.64 | 9697527.38 | 4535468.71 | 5162058.67
3 | 2021 | SALUD | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA | IPALA | CHIQUIMULA | 99.69% | 88.35% | EN REVISIÓN | RECEPCIONADA / SE TRASLADO EXPEDIENTE A ASESORÍA JURIDICA POR DEFICIENCIA EN EJECUCIÓN DE RENGLONES PARA QUE SE ESTABLEZCAN LAS ACCIONES Y LA RUTA LEGAL | ARQ. BYRON GUTIERREZ | 244304 | 13391623 | 174-2021-UCEE | 14.6167 | -89.6219 | 2021-09-06 | 9/15/2025 | 305 | 180 | QUIMTEAGRO, S.A. | 600251-K | 5383314.74 | 1066367.03 | 6449681.77 | 5698103.6 | 751578.17
4 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | CHIQUIMULA | 99.4% | 89.7% | EN EJECUCIÓN | • SE LLEGÓ ACUERDO DE VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA PARA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO POR OTORGAMIENTO DE AMPARO. | ING. RAFAEL ALVAREZ | 279052 | 16866495 | 213-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 102-2023-UCEE | 14.5637 | -89.3372 | 2022-02-08 | 4/05/2024 (SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUS) | 240 | 240 | COCESA | 7987109-7 | 53100000 | 21170055.34 | 74270055.34 | 66620282.56 | 7649772.78
5 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | EL PROGRESO | 71% | 90% | RESCINDIDO | EN PROCESO DE RESCISIÓN. | ARQ. MARVIN FELIPE | 279061 | 15601668 | 90-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 243-2022-UCEE | 14.7659 | -90.2918 | 2022-08-02 | 9/14/2025 | 180 | 180 | COORDINADORA DE LOGISTICA S.A. | 8547341-3 | 31457609 | 12581298.4 | 44038907.4 | 39635010.22 | 4403897.18
6 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA | PALIN | ESCUINTLA | 39.57% | 83% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-855-2025, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | 287625 | 16866096 | 246-2022-UCEE | 14.4029 | -90.7153 | 9/20/2022 | 4/17/2023 | 210 | 210 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE | 2256892-1 | 43515472.2 | 3669766.93 | 47185239.13 | 39163530.68 | 8021708.45
7 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | COTZUMALGUAPA | ESCUINTLA | 83% | 85.42% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-580-2025, DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | 299129 | 17377447 | 256-2022-UCEE | 14.3309 | -91.213 | 10/14/2022 | 2023-11-04 | 180 | 180 | CONSTRUCCION Y TRANSPORTES ESPIBA | 4988152-3 | 32649867.22 | 6529969.31 | 39179836.53 | 33467074.37 | 5712762.16
8 | 2023 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3, PARCELAMIENTO LAS NUBES, VILLA NUEVA, GUATEMALA | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 80% | 66.16% | SUSPENDIDO | • SUSPENDIDO POR ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE CAMBIO. | ARQ. NELLY AGUILERA | 300722 | 19582900 | 255-2023-UCEE | 14.5375 | -90.6362 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 240 | CORPORACION ANKARA, S.A. | 6571174-2 | 46796000 | 9358085.79 | 56154085.79 | 37151315.36 | 19002770.43
9 | 2023 | CONRED | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED, AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA. | GUATEMALA | GUATEMALA | 59.45% | 75.79% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-916-2025, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 | ARQ. WILLIAM POPA | 316456 | 20927622 | 283-2023-UCEE | 14.5743 | -90.5272 | 10/18/2023 | 3/15/2024 | 150 | 0 | ALIANZA | 131032-1 | 716350 | -3870.53 | 712479.47 | 539999.67 | 172479.8
10 | 2021 | SALUD | INVERSIÓN | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | SAN PEDRO NECTA | HUEHUETENANGO | 38.63% | 90% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-542-2024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2024 | ARQ. WILLIAM POPA | 61755 | 14193620 | 263-2021-UCEE | 15.4919 | -91.7572 | 2021-03-08 | 3/30/2022 | 240 | 240 | GRUPO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9036473-2 | 72814335.84 | 14561609.55 | 87375945.39 | 78636175.79 | 8739769.6
11 | 2023 | SEGEPLAN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 11.45% | 44.16% | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO/ PENDIENTE PROCESO CONCILIATORIO, POR SITUACIONES DE EMBARGO DE LA CONSTRUCTORA. | ING. RONY GONZALEZ | 301210 | 19098901 | 266-2023-UCEE | 15.3217 | -91.4846 | 2023-04-09 | 2024-01-03 | 180 | 0 | GRUPO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9036473-2 | 4500000 | Q- | 4500000 | 1987379.75 | 2512620.25
12 | 2023 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL | MORALES | IZABAL | 31.54% | 30.42% | SUSPENDIDO | • SUSPENDIDO, EL CONTRATISTA SOLICITA LA MISMA POR MOTIVO DE REDISEÑO DE MÓDULOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO. | ING. MATIAS MORALES | 279064 | 17786169 | 292-2022-UCEE | 15.4502 | -88.861 | 1/18/2023 | 9/14/2023 | 240 | 240 | SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 978135-8 | 46819811.21 | 7888293.9 | 54708105.11 | 16640314.57 | 38067790.54
13 | 2024 | DEFENSA | INVERSIÓN | CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO MARÍTIMO CETMAR, BARRIO EL ESTRECHO, PUERTO BARRIOS, IZABAL. | PUERTO BARRIOS | IZABAL | 4% | 0.81% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ING. MATIAS MORALES | 297188 | 19938462 | 297-2023-UCEE | 15.737 | -88.5977 | 2024-05-01 | 12/31/2026 | 270 | 270 | MANTENIMIENTO DE OBRAS TARACENA RODAS | 740965-6 | 37000000 | 6253219.77 | 43253219.77 | 350000 | 42903219.77
14 | 2024 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA | MOYUTA | JUTIAPA | 40.6% | 32.52% | EN EJECUCIÓN | • EN EJECUCIÓN | ARQ. MARVIN FELIPE | 279057 | 19608780 | 299-2023-UCEE | 13.8718 | -90.0964 | 2024-05-01 | 1/20/2027 | 365 | 365 | INSPIRA CONSTRUCCIONES | 4658680-6 | 47425614 | 9006505.95 | 56432119.95 | 18351556.94 | 38080563.01
15 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN. | LA LIBERTAD | PETEN | 99.75% | 89.98% | VENCIDO | • PLAZO CONTRACTUAL VENCIDO DESDE EL 1 DE JULIO DE 2025 | ING. MATIAS MORALES | 279063 | 16834496 | 214-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 109-2024-UCEE | 16.7967 | -90.0965 | 8/17/2022 | 4/13/2023 | 240 | 240 | CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS. | 176390-3 | 44900000 | 17679873.64 | 62579873.64 | 56312309.16 | 6267564.48
16 | 2023 | SALUD | INVERSIÓN | CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO, PETEN | SAN BENITO | PETEN | 15.13% | 15.14% | SUSPENDIDO | • SUSPENDIDO POR CDP. | ING. MATIAS MORALES | 299508 | 18524206 | 108-2023-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 276-2023-UCEE, 287-2023-UCEE, 108-2024-UCEE | 16.9297 | -89.9553 | 4/21/2023 | 2/19/2024 | 365 | 0 | OPCION TECNICA, S.A. | 2409853-1 | 264000000 | Q- | 264000000 | 39969107.48 | 224030892.52
17 | 2024 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACIÓN JOSÉ BENÍTEZ GÓMEZ, FLORES, PETÉN. | FLORES | PETEN | 78.83% | 51.74% | VENCIDO | PLAZO CONTRACTUAL VENCIDO / CONTINUACIÓN DE EJECUCIÓN BAJO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONSTRUCTORA DE ACUERDO A CONCILIACIÓN REALIZADA. | ARQ. NELLY AGUILERA | 225683 | 20163630 | 111-2024-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 009-2024-UCEE/DJ | 16.9221 | -89.8958 | 1/15/2024 | 13/10/25 (SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUS) | 255 | 255 | CONSTRUCCIONES MOLINA | 9290991-4 | 11593987.35 | 674934.34 | 12268921.69 | 6347827.75 | 5921093.94
18 | 2023 | SALUD | INVERSIÓN | CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | QUETZALTENANGO | 24.58% | 23.79% | SUSPENDIDO | • SUSPENDIDO POR CDP / SE AGOTÓ VÍA CONCILIATORIA | ARQ. WILLIAM POPA | 301366 | 18523994 | 109-2023-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 110-2024-UCEE | 14.7028 | -91.896 | 4/24/2023 | 4/22/2024 | 365 | 0 | CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR S.A. | 7447355-7 | 259900000 | Q- | 259900000 | 61833805.63 | 198066194.37
19 | 2023 | SEGEPLAN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 6, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 41.52% | 33.45% | VENCIDO | • PLAZO CONTRACTUAL VENCIDO | ARQ. WILLIAM POPA | 301209 | 19099355 | 268-2023-UCEE | 14.8551 | -91.5103 | 2023-04-09 | 8/10/2025 (SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUS) | 170 | 0 | SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORÍAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. | 9783739-3 | 5371876.72 | 606897.02 | 5978773.74 | 1999989.91 | 3978783.83
20 | 2020 | SEGEPLAN | INVERSIÓN | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE | IXCÁN | QUICHE | 100% | 89.58% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA, PENDIENTE DE RESOLVER TEMA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO | ARQ. BYRON GUTIERREZ | 254887 | 12454885 | 110-2020-UCEE | 15.9893 | -90.7784 | 8/24/2020 | 12/21/2020 | 120 | 75 | EMCO GUATEMALA CONSTRUCTORA | 6162430-6 | 1098100 | 126225.41 | 1224325.41 | 1096721.99 | 127603.42
21 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. | SANTA CRUZ DEL QUICHE | QUICHE | 67% | 96.36% | RESCINDIDO | EN PROCESO DE RESCISIÓN. | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | 225705 | 15842584 | 95-2022-UCEE | 15.28 | -91.1443 | 3/23/2022 | 7/20/2022 | 120 | 120 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 6511730.18 | 1038204.63 | 7549934.81 | 7274842.9 | 275091.91
22 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU | RETALHULEU | RETALHULEU | 100% (94.88%) | 83.15% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN/ EN ANÁLISIS JURÍDICO POR TEMAS DE CONSERVACIÓN DE OBRA EN EL PROYECTO. | ING. RONY GONZALEZ | 225703 | 15834050 | 194-2022-UCEE | 14.5405 | -91.6722 | 2022-05-05 | 2022-01-09 | 120 | 120 | CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA | 6339464-2 | 5539200.5 | 1106674.33 | 6645874.83 | 5526041.35 | 1119833.48
23 | 2022 | DEFENSA | INVERSIÓN | CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR, ALDEA LAS MORENAS, RETALHULEU, RETALHULEU | RETALHULEU | RETALHULEU | 100% | 89.99% | EN REVISIÓN | CONSTRUCTORA HIZO ENTREGA DE CARTA DE FINALIZACIÓN / SUPERVISOR REALIZÓ CORRECCIONES DERIVADO A SUPERVISIÓN FINAL / INGRESÓ INFORME PORMENORIZADO PARA REVISIÓN DEL SUPERVISOR. | ING. RONY GONZALEZ | 294250 | 16714652 | 255-2022-UCEE | 14.4884 | -92.161 | 10/17/2022 | 6/13/2023 | 240 | 240 | L&S CONSTRUCCIONES, S.A. | 6863262-2 | 39525280 | 7903459.04 | 47428739.04 | 42683309.02 | 4745430.02
24 | 2022 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 | NAHUALA | SOLOLA | 73.29% | 81.58% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-394-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO 2025 / RECEPCIONADA | ARQ. NELLY AGUILERA | 241817 | 16765699 | 287-2022-UCEE | 14.8069 | -91.4048 | 12/23/2022 | 6/20/2023 | 180 | 180 | CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA | 6339464-2 | 7100000 | 1418883.59 | 8518883.59 | 6949533.83 | 1569349.76
25 | 2023 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | SUCHITEPEQUEZ | 98.51% | 94.73% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-33-2026, DE FECHA 16 DE ENERO DE 2026 / RECEPCIONADA | ING. RONY GONZALEZ | 284279 | 17612187 | 101-2023-UCEE | 14.5936 | -91.5291 | 3/13/2023 | 2023-07-11 | 240 | 150 | SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA | 7735770-1 | 14790000 | 2061039.23 | 16851039.23 | 15963250.87 | 887788.36
26 | 2023 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | SUCHITEPEQUEZ | 31.4% | 28.75% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-196-2025 DE FECHA 13 DE MAYO 2025 / RECEPCIONADA y ACTA DE LIQUIDACIÓN | ING. RONY GONZALEZ | 285077 | 17612217 | 114-2023-UCEE | 14.396 | -91.3197 | 2023-10-05 | 2023-05-11 | 180 | 0 | AVALON, S.A. | 7878285-6 | 10497000 | Q- | 10497000 | 3017641.57 | 7479358.43
27 | 2022 | SALUD | INVERSIÓN | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL | TOTONICAPAN | 60% | 50.59% | VENCIDO | PLAZO CONTRACTUAL VENCIDO / CONTINUACIÓN DE EJECUCIÓN BAJO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONSTRUCTORA DE ACUERDO A CONCILIACIÓN REALIZADA. | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | 266686 | 18047440 | 286-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 286-2022-UCEE-MOD-1-2025 | 14.9182 | -91.4431 | 12/23/2022 | 10/09/2025 (SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUS) | 240 | 240 | PRODICA | 3872384-0 | 28843600 | 11534015.95 | 40377615.95 | 20427927.35 | 19949688.6
28 | 2024 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA PIEDRAS AZULES, GUALAN, ZACAPA | GUALAN | ZACAPA | 42% | 40.13% | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO / EN VIRTUD DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN PARA RESOLVER FALENCIAS DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO EN MENCIÓN. | ARQ. JORGE RAMIREZ | 263507 | 19639880 | 298-2023-UCEE | 15.1076 | -89.3666 | 2024-05-01 | 4/17/2026 | 240 | 240 | CONSTRUCTORA CONGUSA | 514854-5 | 93000000 | 12843531.9 | 105843531.9 | 42476703.7 | 63366828.2
29 | 2024 | SALUD | INVERSIÓN | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SEGUNDO CANTÓN SAN RAFAEL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | SAN PEDRO YEPOCAPA | CHIMALTENANGO | 80.12% | 73.39% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ING. RAFAEL ALVAREZ | 299324 | 23949120 | 011-2024-UCEE/DJ | 14.5047 | -90.9511 | 12/20/2024 | 6/13/2026 | 540 | 0 | INVERPLUS, S.A. | 3458246-0 | 15930500 | 1444994 | 17375494 | 12752725.93 | 4622768.07
30 | 2025 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO PLAN ESPECÍFICO (DESARRAIGADOS) E INSTITUTO DIVERSIFICADO, MICROPARCELAMIENTO EL NARANJO, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | ESCUINTLA | 1.32% | 0% | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO / LA EMPRESA YA ENTREGÓ DOCUMENTOS DE CAMBIO, YA FUERON REVISADOS Y FUERON DEVUELTOS A LA ENTIDAD CONSTRUCTORA PARA HACER LAS CORRECCIONES. | ING. RAFAEL ALVAREZ | 245777 | 25081683 | 20-2025-UCEE/AJ | 14.3745 | -91.1331 | 8/20/2025 | 4/16/2026 | 240 | 0 | INVERPLUS, S.A. | 3458246-0 | 10993403.82 | Q- | 10993403.82 | Q- | 10993403.82
31 | 2025 | EDUCACIÓN | INVERSIÓN | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO, 1 AVE. ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE, ZONA 1, CATARINA, SAN MARCOS | CATARINA | SAN MARCOS | 20.18% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ARQ. CHRISTIAN CHÁVEZ | 294902 | 26290693 | 024-2025-UCEE/AJ | 14.8544 | -92.0786 | 9/16/2025 | 2026-09-12 | 450 | 0 | CONSTRUVIAS | 1952693-8 | 16080001 | 1220835.84 | 17300836.84 | Q- | 17300836.84
32 | 2022 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE UBICADO EN CASCO URBANO TELEMAN, ALTA VERAPAZ | PANZOS | ALTA VERAPAZ | 100% (99.65%) | 87.44% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA, EN TRAMITES DE LIQUIDACIÓN / EN ANÁLISIS JURÍDICO EN VIRTUD QUE EMPRESA NO HACE ENTREGA DE EXPEDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN. | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 06 | 16356292 | 277-2022-UCEE | 15.3377 | -89.7435 | 12/30/2022 | 3/29/2023 | 90 | 90 | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 3818733-7 | 1854234.46 | 428830.5 | 2283064.96 | 1996348.5 | 286716.46
33 | 2022 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE UBICADO EN ALDEA SENAHÚ, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ | SENAHÚ | ALTA VERAPAZ | 100% (99.16%) | 75.49% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA, EN TRAMITES DE LIQUIDACIÓN / EN ANÁLISIS JURÍDICO EN VIRTUD QUE EMPRESA NO HACE ENTREGA DE EXPEDIENTE DE PAGO DE LIQUIDACIÓN. | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 06 | 16356292 | 277-2022-UCEE | 15.393 | -89.6468 | 12/30/2022 | 3/29/2023 | 90 | 90 | H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 3818733-7 | 3122114.42 | 565996.25 | 3688110.67 | 2783977.98 | 904132.69
34 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL ALFILER, ALDEA AQUIL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | ALTA VERAPAZ | 76% | 90% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-585-2025, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 / RECEPCIONADA 12-03-2026 | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 14 | 16649710 | 276-2022-UCEE | 15.3696 | -90.5472 | 12/22/2022 | 3/21/2023 | 90 | 0 | COINMA | 9393696-6 | 1106000 | 181441.07 | 1287441.07 | 1158672.98 | 128768.09
35 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM, CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | ALTA VERAPAZ | 0% | 84% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-471-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025 | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 15 | 16650085 | 278-2022-UCEE | 15.3737 | -90.144 | 12/22/2022 | 3/21/2023 | 90 | 90 | COINMA | 9393696-6 | 1204000 | Q- | 1204000 | 1011382.82 | 192617.18
36 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM CASERÍO CACTZIMAAJ, CASERIO CACTZIMAAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ. | SAN JUAN CHAMELCO | ALTA VERAPAZ | 64.5% | 89.8% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-471-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025 | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 15 | 16650085 | 278-2022-UCEE | 15.4213 | -90.2444 | 12/22/2022 | 3/21/2023 | 90 | 90 | COINMA | 9393696-6 | 770000 | 329602.2 | 1099602.2 | 987431.96 | 112170.24
37 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP, BARRIO SANTO TOMAS 4A.AVE. 11-47 ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ. | COBAN | ALTA VERAPAZ | 43% | 80.19% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-470-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025 | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 01 | 19308981 | 138-2023-UCEE | 15.4777 | -90.3716 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | EMPRESA, X.W. | 838933-0 | 2400110.56 | Q- | 2400110.56 | 1924531.05 | 475579.51
38 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, CALZADA RABIN AJAU ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ. | COBAN | ALTA VERAPAZ | 38.3% | 84.59% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-470-2025 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025 | ARQ. LUCIA ROMAN | GRUPO 01 | 19308981 | 138-2023-UCEE | 15.4787 | -90.376 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | EMPRESA, X.W. | 838933-0 | 1421491.8 | Q- | 1421491.8 | 1202487.74 | 219004.06
39 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD POZO SECO, COMUNIDAD POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ. | CHISEC | ALTA VERAPAZ | 23.61% | 65.7% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-587-2025, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 | ING. RONY GONZALEZ | GRUPO 02 | 19309406 | 139-2023-UCEE | 15.9311 | -90.5117 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | EMPRESA, X.W. | 838933-0 | 4724513.19 | Q- | 4724513.19 | 3104054.66 | 1620458.53
40 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PACAYAL, MORAZAN, EL PROGRESO | MORAZAN | EL PROGRESO | 100% | 85.76% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA 13-03-2026, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 04 | 18490387 | 261-2022-UCEE | 14.9768 | -90.1443 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | AVALON, S.A. | 7878285-6 | 1529828.48 | -27508.75 | 1502319.73 | 1288440.75 | 213878.98
41 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PLAN DEL BARRO, MORAZAN, EL PROGRESO | MORAZAN | EL PROGRESO | 100% | 94.39% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA 12-03-2026, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 04 | 18490387 | 261-2022-UCEE | 14.9775 | -90.2191 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | AVALON, S.A. | 7878285-6 | 475053.7 | 350974.95 | 826028.65 | 779677.45 | 46351.2
42 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO GALLEGOS, MORAZAN, EL PROGRESO | MORAZAN | EL PROGRESO | 100% | 67.21% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA 12-03-2026, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 04 | 18490387 | 261-2022-UCEE | 14.919 | -90.151 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | AVALON, S.A. | 7878285-6 | 782362.4 | 199259.68 | 981622.08 | 659763.1 | 321858.98
43 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUNZAPOTE, MORAZAN, EL PROGRESO | MORAZAN | EL PROGRESO | 100% | 75.14% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADA 20-03-2026, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 04 | 18490387 | 261-2022-UCEE | 14.9986 | -90.0787 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | AVALON, S.A. | 7878285-6 | 580654.42 | 71980.66 | 652635.08 | 490395.35 | 162239.73
44 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE, ESCUINTLA. | SAN JOSE | ESCUINTLA | 63.78% | 89.99% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-613-2025, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2025 / SIN LUGAR RECURSO DE REPOSICIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-917-2025, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 23 | 19506597 | 140-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 294-2023-UCEE | 13.9753 | -90.9646 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 9637200-1 | 3265726.3 | 963432.34 | 4229158.64 | 3805634.56 | 423524.08
45 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA. | SAN JOSÉ | ESCUINTLA | 76.81% | 89.98% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-613-2025, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2025 / SIN LUGAR RECURSO DE REPOSICIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-917-2025, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 23 | 19506597 | 140-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 294-2023-UCEE | 13.9264 | -90.8904 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 9637200-1 | 1873273.7 | 1092035.36 | 2965309.06 | 2668226.28 | 297082.78
46 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUN, BARRIO SAN MIGUEL SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA. | SAN JOSÉ | ESCUINTLA | 52.77% | 93.12% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-699-2025, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025 / SIN LUGAR RECURSO DE REPOSICIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-928-2025, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 24 | 19506686 | 144-2023-UCEE | 13.9253 | -90.8221 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 240 | CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA | 6339464-2 | 3698012.22 | -2.07 | 3698010.15 | 3443552.99 | 254457.16
47 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESCUINTLA. | SAN JOSÉ | ESCUINTLA | 50.49% | 84.19% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-699-2025, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025 / SIN LUGAR RECURSO DE REPOSICIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-928-2025, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025 / RECEPCIONADA 09-03-2026 | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 24 | 19506686 | 144-2023-UCEE | 13.9179 | -90.9147 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 240 | CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA | 6339464-2 | 1991987.78 | -12.21 | 1991975.57 | 1677082.35 | 314893.22
48 | 2020 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | GUATEMALA | GUATEMALA | 100% | 89.96% | EN LIQUIDACIÓN | EN TRÁMITES DE FINALIZACIÓN / PENDIENTE ANÁLISIS CON RESPECTO AL MAL CALCULO DE LA MULTA EN LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO | ING. RAFAEL ALVAREZ | GRUPO 38 | 13117203 | 180-2020-UCEE | 14.6655 | -90.4912 | 12/28/2020 | 4/26/2021 | 120 | 100 | INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2810707-1 | 1140000 | 364012.05 | 1504012.05 | 1353039.8 | 150972.25
49 | 2020 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | GUATEMALA | GUATEMALA | 100% | 89.97% | EN LIQUIDACIÓN | EN TRÁMITES DE FINALIZACIÓN / PENDIENTE ANÁLISIS CON RESPECTO AL MAL CALCULO DE LA MULTA EN LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO | ING. RAFAEL ALVAREZ | GRUPO 38 | 13117203 | 180-2020-UCEE | 14.6582 | -90.49 | 12/28/2020 | 4/26/2021 | 120 | 100 | INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2810707-1 | 4270000 | 715323.3 | 4985323.3 | 4485054.37 | 500268.93
50 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM NO.110 JUANA DE ARCO, 19A. AVENIDA 12-30, COLONIA JUANA DE ARCO, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA | GUATEMALA | GUATEMALA | 80.43% | 88.57% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN; SE ACTUALIZÓ AVANCE FÍSICO | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 12 | 19375662 | 126-2023-UCEE | 14.6576 | -90.4694 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 1666176.51 | Q- | 1666176.51 | 1475762.73 | 190413.78
51 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM NO.439 'ALAMEDA III', 25AV. Y 12 CALLE COLONIA PARAISO I, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL | GUATEMALA | GUATEMALA | 89.38% | 75.38% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN; SE ACTUALIZÓ AVANCE FÍSICO | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 12 | 19375662 | 126-2023-UCEE | 14.6611 | -90.4453 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 4365253.49 | Q- | 4365253.49 | 3290485.29 | 1074768.2
52 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP NO.64, 34 CALLE Y 11 AVENIDA 'B', ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | GUATEMALA | GUATEMALA | 60.49% | 89.96% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-863-2025, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 14 | 19446098 | 130-2023-UCEE | 14.652 | -90.5303 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | EL ISHTOL, S.A. | 10643428-4 | 1439664.09 | 413079.42 | 1852743.51 | 1666659.97 | 186083.54
53 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM 'PLAN INTERNACIONAL', 34 CALLE 11-23 COLONIA ALIDA ESPAÑA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | GUATEMALA | GUATEMALA | 48.26% | 89.98% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-863-2025, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 14 | 19446098 | 130-2023-UCEE | 14.6525 | -90.5306 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | EL ISHTOL, S.A. | 10643428-4 | 2685335.91 | 409277.36 | 3094613.27 | 2784671.22 | 309942.05
54 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM NO.903 GRANIZO 'A', 32 AVE. 40-63 COLONIA LOS GRANIZOS, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | GUATEMALA | GUATEMALA | 84.78% | 91.32% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN; | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 15 | 19446330 | 135-2023-UCEE | 14.6631 | -90.5256 | 6/24/2023 | 2/18/2024 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 2946902.37 | Q- | 2946902.37 | 2691177.67 | 255724.7
55 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUV NO.24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 2A CALLE B 19-60, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL. | GUATEMALA | GUATEMALA | 83.85% | 84.3% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN; | ING. ALEMAO FUENTES | GRUPO 15 | 19446330 | 135-2023-UCEE | 14.6474 | -90.4939 | 6/24/2023 | 2/18/2024 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 1718097.63 | Q- | 1718097.63 | 1448351.69 | 269745.94
56 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM 8 DE MARZO, COMUNIDAD CARMEN DEL MONTE ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA. | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 25% | 11.41% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN. | ARQ. WILLIAM POPA | GRUPO 16 | 19446470 | 136-2023-UCEE | 14.557 | -90.6198 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 907241.56 | Q- | 907241.56 | 103530 | 803711.56
57 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM, COLONIA ULISES ROJAS, ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA. | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 52.26% | 28.81% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN. | ARQ. WILLIAM POPA | GRUPO 16 | 19446470 | 136-2023-UCEE | 14.53 | -90.6201 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 3193968.56 | Q- | 3193968.56 | 920189 | 2273779.56
58 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM, 10 CALLE 7-60, COLONIA EL MEZQUITAL ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA. | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 76.21% | 25.23% | EN LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN / PENDIENTE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA / EL PRESENTE PROYECTO NO ALCANZA LA PONDERACIÓN DEL 100% POR TEMAS DE PLANIFICACIÓN. | ARQ. WILLIAM POPA | GRUPO 16 | 19446470 | 136-2023-UCEE | 14.5546 | -90.5667 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3834794-6 | 2559589.88 | Q- | 2559589.88 | 645844.5 | 1913745.38
59 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 '17 DE ABRIL DE 1763', 5A. AVENIDA 2-57 B ZONA 4 VENECIA II, VILLA NUEVA, GUATEMALA | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 74.76% | 89.69% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-772-2025 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2025 | ARQ. NELLY AGUILERA | GRUPO 17 | 19446810 | 141-2023-UCEE | 14.5218 | -90.5899 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | EL ISHTOL, S.A. | 10643428-4 | 1964036.73 | 95127.79 | 2059164.52 | 1846836.38 | 212328.14
60 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM LA PAZ, 15 CALLE 14-41, 16 CALLE 13-42 Y 12-50 ZONA 4, ASENTAMIENTO LA PAZ, VILLA NUEVA, GUATEMALA | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 65.77% | 89.63% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-772-2025 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2025 | ARQ. NELLY AGUILERA | GRUPO 17 | 19446810 | 141-2023-UCEE | 14.507 | -90.5953 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | EL ISHTOL, S.A. | 10643428-4 | 2045013.39 | 935395.1 | 2980408.49 | 2671372.18 | 309036.31
61 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, AVENIDA PRINCIPAL, SECTOR DOS, ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, CIUDAD PERONIA, ZONA 8, VILLA NUEVA, GUATEMALA | VILLA NUEVA | GUATEMALA | 39.75% | 85.69% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-772-2025 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2025 | ARQ. NELLY AGUILERA | GRUPO 17 | 19446810 | 141-2023-UCEE | 14.5688 | -90.5993 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | EL ISHTOL, S.A. | 10643428-4 | 977649.88 | -44005 | 933644.88 | 800045.11 | 133599.77
62 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM CASERIO LA VIRGEN, 11A. CALLE 1-78 CASERIO LA VIRGEN ZONA 2 CASERIO LA VIRGEN, VILLA CANALES, GUATEMALA. | VILLA CANALES | GUATEMALA | 15.55% | 0% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-446-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 / RECEPCIONADA 19-03-2026 | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 18 | 19446861 | 145-2023-UCEE | 14.4652 | -90.531 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE | 5609562-7 | 1150810.29 | Q- | 1150810.29 | Q- | 1150810.29
63 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO RIO NEGRO, VILLA CANALES, GUATEMALA. | VILLA CANALES | GUATEMALA | 0% | 0% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-446-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 / RECEPCIONADA 19-03-2026 | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 18 | 19446861 | 145-2023-UCEE | 14.2781 | -90.5837 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE | 5609562-7 | 1444153.53 | Q- | 1444153.53 | Q- | 1444153.53
64 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA ROSITA, VILLA CANALES, GUATEMALA. | VILLA CANALES | GUATEMALA | 0% | 0% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-446-2025 DE FECHA 09 DE JUNIO 2025 / RECEPCIONADA 19-03-2026 | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 18 | 19446861 | 145-2023-UCEE | 14.4179 | -90.4943 | 6/30/2023 | 2/24/2024 | 240 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE | 5609562-7 | 1077840.96 | Q- | 1077840.96 | Q- | 1077840.96
65 | 2024 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- BETHANIA, UBICADO EN AVENIDA MOCTEZUMA 25-35 COLONIA BETHANIA ZONA 7, GUATEMALA. | GUATEMALA | GUATEMALA | 0% | 0% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-588-2025, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025 | ARQ. NELLY AGUILERA | GRUPO 25 | 20310013 | 104-2024-UCEE | 14.6478 | -90.5363 | 1/17/2024 | 5/15/2024 | 120 | 0 | L&S CONSTRUCCIONES, S.A. | 6863262-2 | 7549022.6 | Q- | 7549022.6 | Q- | 7549022.6
66 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO COJCÁN, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | SAN JUAN IXCOY | HUEHUETENANGO | 79.77% | 90.38% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-39-2026, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026 | ARQ. WILLIAM POPA | GRUPO 07 | 18490565 | 264-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 269-2023-UCEE | 15.608 | -91.4406 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA PROALDA | 2530944-7 | 1592687.03 | 277852.84 | 1870539.87 | 1690539.75 | 180000.12
67 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LAS VEGAS ALDEA YULGUITZ II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO" | SAN JUAN IXCOY | HUEHUETENANGO | 89.22% | 96.4% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-39-2026, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026 | ARQ. WILLIAM POPA | GRUPO 07 | 18490565 | 264-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 269-2023-UCEE | 15.554 | -91.4379 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA PROALDA | 2530944-7 | 295572.1 | 294284.99 | 589857.09 | 568630.34 | 21226.75
68 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | SAN MATEO IXTATÁN | HUEHUETENANGO | 75.05% | 87.77% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-39-2026, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2026 | ARQ. WILLIAM POPA | GRUPO 07 | 18490565 | 264-2022-UCEE Y CONTRATO MODIFICATORIO 269-2023-UCEE | 15.8281 | -91.4784 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA PROALDA | 2530944-7 | 1360154.52 | 645778.87 | 2005933.39 | 1760523.9 | 245409.49
69 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA | JALAPA | JALAPA | 58% | 88.5% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-1000-2025, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. NELLY AGUILERA | GRUPO 18 | 17704928 | 216-2022-UCEE | 14.5829 | -90.0963 | 2022-03-08 | 10/31/2022 | 90 | 30 | JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 9378405-8 | 914244.44 | -47645.85 | 866598.59 | 766962.58 | 99636.01
70 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO, JALAPA, JALAPA | JALAPA | JALAPA | 55% | 86.06% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-1000-2025, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. NELLY AGUILERA | GRUPO 18 | 17704928 | 216-2022-UCEE | 14.602 | -90.0575 | 2022-03-08 | 10/31/2022 | 90 | 30 | JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 9378405-8 | 914244.42 | 27659.11 | 941903.53 | 810557.25 | 131346.28
71 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM, BARRIO SANTA CRUZ, SAYAXCHE, PETÉN | SAYAXCHE | PETEN | 99% | 81.29% | EN REVISIÓN | FINALIZADO / SE SOLICITÓ A LA ENTIDAD CONSTRUCTORA REPARACIONES QUE NO HAN REALIZADO / PENDIENTE VÍA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA | ING. MATIAS MORALES | GRUPO 04 | 16129415 | 289-2022-UCEE | 16.5153 | -90.1991 | 1/23/2023 | 4/22/2023 | 90 | 90 | MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE | 2033453-2 | 1617913.8 | 321391.96 | 1939305.76 | 1576440.38 | 362865.38
72 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, BARRIO LA UNION, SAYAXCHE, PETÉN | SAYAXCHE | PETEN | 99% | 64.31% | EN REVISIÓN | FINALIZADO / SE SOLICITÓ A LA ENTIDAD CONSTRUCTORA REPARACIONES QUE NO HAN REALIZADO / PENDIENTE VÍA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA | ING. MATIAS MORALES | GRUPO 04 | 16129415 | 289-2022-UCEE | 16.5195 | -90.2045 | 1/23/2023 | 4/22/2023 | 90 | 90 | MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE | 2033453-2 | 3690957.2 | 739772.52 | 4430729.72 | 2849430.19 | 1581299.53
73 | 2021 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHÉ. | CHICAMAN | QUICHE | 39.71% | 89.25% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-985-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 60 | 13787322 | 143-2021-UCEE | 15.3564 | -90.741 | 2021-07-05 | 2021-04-08 | 90 | 75 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 800000 | 14948.09 | 814948.09 | 727377.43 | 87570.66
74 | 2021 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHÉ | CHICAMAN | QUICHE | 43.86% | 93.17% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-985-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 60 | 13787322 | 143-2021-UCEE | 15.3352 | -90.6788 | 2021-07-05 | 2021-04-08 | 90 | 75 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 310000 | -4598.64 | 305401.36 | 284542.44 | 20858.92
75 | 2021 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHÉ | CHICAMAN | QUICHE | 52.7% | 89.28% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-985-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 60 | 13787322 | 143-2021-UCEE | 15.3447 | -90.6499 | 2021-07-05 | 2021-04-08 | 90 | 75 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 780000 | 182619.58 | 962619.58 | 859466 | 103153.58
76 | 2021 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, CHICAMAN, QUICHÉ | CHICAMAN | QUICHE | 36.63% | 89.94% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-985-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 60 | 13787322 | 143-2021-UCEE | 14.807 | -91.4042 | 2021-07-05 | 2021-04-08 | 90 | 75 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 370000 | 102590.05 | 472590.05 | 425025.42 | 47564.63
77 | 2021 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHÉ | CHICAMAN | QUICHE | 27.12% | 89.79% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-985-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 60 | 13787322 | 143-2021-UCEE | 15.343 | -90.6687 | 2021-07-05 | 2021-04-08 | 90 | 75 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 670000 | 144611.68 | 814611.68 | 731443.52 | 83168.16
78 | 2021 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ | SAN PEDRO JOCOPILAS | QUICHE | 40.02% | 89.5% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-985-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 60 | 13787322 | 143-2021-UCEE | 15.2 | -91.2125 | 2021-07-05 | 2021-04-08 | 90 | 75 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3918243-6 | 362000 | 189468.76 | 551468.76 | 493550.79 | 57917.97
79 | 2022 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA CECILIA LA PIMIENTA, CHAJUL, QUICHE | CHAJUL | QUICHE | 11.68% | 89.98% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-370-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 | ARQ. BYRON GUTIERREZ | GRUPO 07 | 16423089 | 284-2022-UCEE | 15.7392 | -91.113 | 12/23/2022 | 3/22/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA J.M.G. | 2564888-8 | 824225.4 | 56512.02 | 880737.42 | 792514.39 | 88223.03
80 | 2022 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA AMAJACHEL, CHAJUL, QUICHE | CHAJUL | QUICHE | 36% | 89.99% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-370-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 | ARQ. BYRON GUTIERREZ | GRUPO 07 | 16423089 | 284-2022-UCEE | 15.6955 | -90.9862 | 12/23/2022 | 3/22/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA J.M.G. | 2564888-8 | 826582.96 | 619059.93 | 1445642.89 | 1301004.09 | 144638.8
81 | 2022 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA ESTRELLA POLAR, CHAJUL, QUICHE | CHAJUL | QUICHE | 19.77% | 90% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-370-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 | ARQ. BYRON GUTIERREZ | GRUPO 07 | 16423089 | 284-2022-UCEE | 15.6643 | -91.0734 | 12/23/2022 | 3/22/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA J.M.G. | 2564888-8 | 1089623.24 | Q- | 1089623.24 | 980645.15 | 108978.09
82 | 2022 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA ROSA MORELIA, CHAJUL, QUICHE | CHAJUL | QUICHE | 28.93% | 89.99% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-370-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025 | ARQ. BYRON GUTIERREZ | GRUPO 07 | 16423089 | 284-2022-UCEE | 15.6977 | -91.1549 | 12/23/2022 | 3/22/2023 | 90 | 90 | CONSTRUCTORA J.M.G. | 2564888-8 | 637449.23 | Q- | 637449.23 | 573663.12 | 63786.11
83 | 2023 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA NEBAJ, NEBAJ, QUICHE | NEBAJ | QUICHE | 53.57% | 89.94% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-695-2025 DE FECHA 25 DE JULIO 2025 | ING. RAFAEL ALVAREZ | GRUPO 07 | 19372116 | 132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023-UCEE | 15.4078 | -91.1557 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 9637200-1 | 2337257.65 | 1374734.67 | 3711992.32 | 3338719.54 | 373272.78
84 | 2023 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE | NEBAJ | QUICHE | 39.87% | 89.94% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-695-2025 DE FECHA 25 DE JULIO 2025 | ING. RAFAEL ALVAREZ | GRUPO 07 | 19372116 | 132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023-UCEE | 15.5564 | -91.1244 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 9637200-1 | 1096134.48 | 124740.01 | 1220874.49 | 1098027.38 | 122847.11
85 | 2023 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE | NEBAJ | QUICHE | 15.18% | 89.96% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-695-2025 DE FECHA 25 DE JULIO 2025 | ING. RAFAEL ALVAREZ | GRUPO 07 | 19372116 | 132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023-UCEE | 15.5152 | -91.2907 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 9637200-1 | 970204.85 | 305450.36 | 1275655.21 | 1147545.91 | 128109.3
86 | 2023 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCÁN, QUICHE | IXCÁN | QUICHE | 34.36% | 89.99% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-695-2025 DE FECHA 25 DE JULIO 2025 | ING. RAFAEL ALVAREZ | GRUPO 07 | 19372116 | 132-2023-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 291-2023-UCEE | 15.8676 | -90.887 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 9637200-1 | 1166403.02 | 422607.73 | 1589010.75 | 1429934.68 | 159076.07
87 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS CULEBRAS, CHICAMAN, QUICHE. | CHICAMAN | QUICHE | 10% | 0% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-986-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 11 | 19375255 | 125-2023-UCEE | 15.3447 | -90.7706 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE | 5609562-7 | 1333872.17 | Q- | 1333872.17 | Q- | 1333872.17
88 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHUPACBALAM, SACAPULAS, QUICHE. | SACAPULAS | QUICHE | 0% | 0% | RESCINDIDO | RESCISIÓN UNILATERAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-986-2025, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | GRUPO 11 | 19375255 | 125-2023-UCEE | 15.2345 | -91.1168 | 6/16/2023 | 2024-10-02 | 240 | 0 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE | 5609562-7 | 1316323.52 | Q- | 1316323.52 | Q- | 1316323.52
89 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS | COMITANCILLO | SAN MARCOS | 29.2% | 73.79% | RESCINDIDO | EN PROCESO DE RESCISIÓN. | ARQ. JORGE RAMIREZ | GRUPO 09 | 18490697 | 265-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 274-2023-UCEE | 15.0697 | -91.711 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | MULTISERVICIOS PL | 8936014-1 | 2003100.14 | 986155.8 | 2989255.94 | 2205642.97 | 783612.97
90 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS | COMITANCILLO | SAN MARCOS | 44.04% | 86.32% | RESCINDIDO | EN PROCESO DE RESCISIÓN. | ARQ. JORGE RAMIREZ | GRUPO 09 | 18490697 | 265-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 274-2023-UCEE | 15.1879 | -91.7605 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 90 | MULTISERVICIOS PL | 8936014-1 | 1877315.91 | 367443.77 | 2244759.68 | 1937585.59 | 307174.09
91 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | CONCEPCIÓN TUTUAPA | SAN MARCOS | 21% | 90% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-633-2025 DE FECHA 08 DE JULIO 2025 | ARQ. JORGE RAMIREZ | GRUPO 10 | 18490700 | 267-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 271-2023-UCEE | 15.2894 | -91.8057 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 296 | ELDA CONSTRUCCIONES | 3641279-1 | 2306141.38 | 1030353.56 | 3336494.94 | 3002933.35 | 333561.59
92 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | CONCEPCIÓN TUTUAPA | SAN MARCOS | 90% | 90% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-633-2025 DE FECHA 08 DE JULIO 2025 | ARQ. JORGE RAMIREZ | GRUPO 10 | 18490700 | 267-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 271-2023-UCEE | 15.2654 | -91.9511 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 296 | ELDA CONSTRUCCIONES | 3641279-1 | 1289770.33 | 426046.22 | 1715816.55 | 1544161.7 | 171654.85
93 | 2022 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | "REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL PORVENIR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS" | CONCEPCIÓN TUTUAPA | SAN MARCOS | 58% | 90% | RESCINDIDO | RESCISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. SADS-633-2025 DE FECHA 08 DE JULIO 2025 | ARQ. JORGE RAMIREZ | GRUPO 10 | 18490700 | 267-2022-UCEE CONTRATO MODIFICATORIO 271-2023-UCEE | 15.2362 | -91.9185 | 11/28/2022 | 2/25/2023 | 90 | 296 | ELDA CONSTRUCCIONES | 3641279-1 | 2341568.96 | 868149.23 | 3209718.19 | 2888710.18 | 321008.01
94 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA LIC. ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS, BARRIO SAN MIGUEL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA | GUAZACAPAN | SANTA ROSA | 100% | 88.46% | EN LIQUIDACIÓN | EN TRÁMITES DE FINALIZACIÓN / SE TRASLADO INFORME PORMENORIZADO A DIRECCIÓN EL 11 DE MARZO 2026 PARA SU REVISIÓN | ING. RONY GONZALEZ | GRUPO 06 | 19312121 | 124-2023-UCEE | 14.754 | -90.4119 | 5/26/2023 | 1/20/2024 | 240 | 0 | CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA, S.A. | 313915-8 | 1585507.67 | Q- | 1585507.67 | 1402586.48 | 182921.19
95 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA | CABAÑAS | ZACAPA | 75% | 58.63% | RESCINDIDO | EN PROCESO DE RESCISIÓN / SE CITÓ A LA ENTIDAD CONSTRUCTORA, PARA LLEVAR A CABO VÍA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETO DE CONOCER SU POSTURA CON RESPECTO A LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, LA CONSTRUCTORA NO ATENDIÓ EL LLAMADO POR PARTE DE LA UCEE, Y ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA, SE AGOTÓ LA VÍA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA. DERIVADO DE DICHA SITUACIÓN SE TRASLADÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y FINANCIERO A LA ASESORÍA JURÍDICA, DEL CUAL SE RECOMENDÓ LA RESCISIÓN DEL MISMO. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA LA ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 08 | 19372779 | 133-2023-UCEE | 14.8436 | -89.8215 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | EMPRESA, X.W. | 838933-0 | 300225.21 | Q- | 300225.21 | 176031.43 | 124193.78
96 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM , ALDEA SAN MIGUEL, HUITE, ZACAPA | HUITE | ZACAPA | 90% | 70.93% | RESCINDIDO |  | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 08 | 19372779 | 133-2023-UCEE | 14.8811 | -89.6845 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | EMPRESA, X.W. | 838933-0 | 1648102.68 | Q- | 1648102.68 | 1168931.36 | 479171.32
97 | 2023 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM , ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA | ZACAPA | ZACAPA | 20% | 59.01% | RESCINDIDO |  | ARQ. MARVIN FELIPE | GRUPO 08 | 19372779 | 133-2023-UCEE | 14.9677 | -89.3631 | 6/22/2023 | 2/16/2024 | 240 | 0 | EMPRESA, X.W. | 838933-0 | 734837.34 | Q- | 734837.34 | 433604.96 | 301232.38
98 | 2024 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CUESTA GRANDE, CUILAPA, SANTA ROSA | CUILAPA | SANTA ROSA | 100% | 78.25% | EN LIQUIDACIÓN | RECEPCIONADO EL DÍA MIERCOLES 11-03-2026 / EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | ING. ALEMAO FUENTES | N/A | 23297018 | 005-2024-UCEE/DJ | 14.2415 | -90.2555 | 2024-03-10 | 3/31/2025 | 180 | 180 | C.I.C. CONSULTORÍA DE INGENIERÍA CIVIL | 681496-4 | 744870.27 | -63335.13 | 681535.14 | 533296.64 | 148238.5
99 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL PORVENIR, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | QUETZALTENANGO | 93% | 50.99% | EN REVISIÓN | CONSTRUCTORA HIZO ENTREGA DE CARTA DE FINALIZACIÓN / SUPERVISOR REALIZÓ CORRECCIONES DERIVADO A SUPERVISIÓN FINAL | ING. RONY GONZALEZ | N/A | 25023403 | 005-2025-UCEE/AJ | 14.6969 | -91.7956 | 2025-09-05 | 2026-03-01 | 120 | 120 | CONSTRUCTORA OCHOA | 3812624-9 | 1903913.31 | 314456.75 | 2218370.06 | 1131147.93 | 1087222.13
100 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVA SANTA ROSA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | QUETZALTENANGO | 80% | 49.34% | EN REVISIÓN | ENTREGÓ CARTA DE FINALIZACIÓN / ENTIDAD CONSTRUCTORA SE COMPROMETIÓ A FINALIZAR EL PROYECTO BAJO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO, POR MEDIO DE ACTA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA / TRAMITES DE FINALIZACIÓN PENDIENTE VISITA FINAL DEL SUPERVISOR | ARQ. JORGE RAMIREZ | N/A | 25078763 | 008-2025-UCEE/AJ | 14.7003 | -91.7149 | 2025-03-06 | 1/28/2026 | 180 | 60 | SERVICIOS CONSOLIDADOS | 526445-6 | 3197904.65 | -236265.41 | 2961639.24 | 1461127.84 | 1500511.4
101 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVO GUADALUPE, CANTON CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | QUETZALTENANGO | 100% | 27.2% | EN REVISIÓN | PROYECTO FINALIZADO / SE HICIERON CORRECCIONES AL INFORME PORMENORIZADO, LOS CUALES ESTÁN PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA | ARQ. JORGE RAMIREZ | N/A | 25078356 | 009-2025-UCEE/AJ | 14.7728 | -91.7201 | 2025-03-06 | 9/30/2025 | 120 | 60 | SERVICIOS CONSOLIDADOS | 526445-6 | 1115361.42 | -11258.12 | 1104103.3 | 300368.75 | 803734.55
102 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHUACHACALTE, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | CUBULCO | BAJA VERAPAZ | 100% | 80% | EN LIQUIDACIÓN | PROYECTO RECEPCIONADO / PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN | ARQ. WILLIAM POPA | N/A | 25070193 | 010-2025-UCEE/AJ | 15.0881 | -90.6702 | 6/23/2025 | 11/23/2025 | 154 | 0 | CONSTRUCTORA HERALL | 569958-4 | 1200000 | -81744.37 | 1118255.63 | 894590.99 | 223664.64
103 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM No. 841 EL PARAISO I, 12 AVENIDA 10-42, COLONIA EL PARAISO I ZONA 7, MIXCO, GUATEMALA | MIXCO | GUATEMALA | 96.15% | 80% | EN REVISIÓN | CONSTRUCTORA HIZO ENTREGA DE CARTA DE FINALIZACIÓN / SUPERVISOR REALIZÓ CORRECCIONES DERIVADO A SUPERVISIÓN FINAL | ARQ. BYRON GUTIERREZ | N/A | 25351893 | 015-2025-UCEE/AJ | 14.6441 | -90.5959 | 2025-08-07 | 2026-04-01 | 120 | 60 | CORPORACION PREXA, S.A. | 8018642-4 | 4195000 | 803574.59 | 4998574.59 | 3998859.67 | 999714.92
104 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL LO DE COY JM, 12 CALLE 0-05 LO DE COY ZONA 1, MIXCO, GUATEMALA | MIXCO | GUATEMALA | 60.5% | 37.95% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ARQ. BYRON GUTIERREZ | N/A | 25077864 | 014-2025-UCEE/AJ | 14.6194 | -90.6008 | 7/14/2025 | 2026-09-05 | 184 | 4 MESES | MARKET PLACE, S.A. | 6634120-5 | 7373495.04 | 1456166.85 | 8829661.89 | 3350800.65 | 5478861.24
105 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVA ESPERANZA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | QUETZALTENANGO | 93% | 46.45% | EN REVISIÓN | CONSTRUCTORA HIZO ENTREGA DE CARTA DE FINALIZACIÓN / SUPERVISOR REALIZÓ CORRECCIONES DERIVADO A SUPERVISIÓN FINAL | ING. RONY GONZALEZ | N/A | 26285371 | 017-2025-UCEE/AJ | 14.6946 | -91.7986 | 8/19/2025 | 2026-02-01 | 90 | 45 | CONSTRUCTORA OCHOA | 3812624-9 | 880000 | 116051.4 | 996051.4 | 462710.99 | 533340.41
106 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO TRES CRUCES ALDEA CANCABAL, MALACANTANCITO, HUEHUETENANGO | MALACANTANCITO | HUEHUETENANGO | 100% | 0% | EN REVISIÓN | ENTREGÓ CARTA DE FINALIZACIÓN / ENTIDAD CONSTRUCTORA SE COMPROMETIÓ A FINALIZAR EL PROYECTO BAJO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL PROYECTO, POR MEDIO DE ACTA CONCILIATORIA Y ADMINISTRATIVA. | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | N/A | 26285452 | 018-2025-UCEE/AJ | 15.2295 | -91.3901 | 8/19/2025 | 1/15/2026 | 90 | 60 | ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA | 7544614-6 | 860000 | Q- | 860000 | Q- | 860000
107 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, SECTOR EL CODO PARCELAMIENTO EL ROSARIO, CHAMPERICO, RETALHULEU | CHAMPERICO | RETALHULEU | 21.15% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ING. RONY GONZALEZ | N/A | 26345137 | 025-2025-UCEE/AJ | 14.3078 | -91.8187 | 9/30/2025 | 9/29/2026 | 365 | 0 | CONSTRUCTORA SILAS | 7544614-6 | 3375000 | Q- | 3375000 | Q- | 3375000
108 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE | CHICAMAN | QUICHE | 56.92% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ING. ALEMAO FUENTES | N/A | 26285541 | 023-2025-UCEE/AJ | 15.4612 | -90.6946 | 2025-07-10 | 3/18/2026 | 123 | 40 | CONSTRUCTORA SILAS | 7544614-6 | 1228000 | Q- | 1228000 | Q- | 1228000
109 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA AGUA CALIENTE, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ | SANTA CRUZ EL CHOL | BAJA VERAPAZ | 80% | 23.48% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ARQ. WILLIAM POPA | N/A | 26939495 | 029-2025-UCEE/AJ | 14.9622 | -90.5267 | 10/30/2025 | 4/27/2026 | 90 | 90 | MULTISERVICIOS C.V. | 6261593-9 | 2035000 | -155219.87 | 1879780.13 | 441396.86 | 1438383.27
110 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, CANTON VISTA HERMOSA, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ | JOCOTENANGO | SACATEPEQUEZ | 22% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATO MODIFICATORIO POR MALA UBICACIÓN GEOGRAFICA EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA | ARQ. JORGE RAMIREZ | N/A | 26294419 | 028-2025-UCEE/AJ | 14.584 | -90.7394 | 10/29/2025 | 3/27/2026 | 150 | 0 | CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA LEMA, S.A. | 7385809-9 | 1285677 | Q- | 1285677 | Q- | 1285677
111 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP, COLONIA TIERRA VERDE, SIQUINALA, ESCUINTLA | SIQUINALÁ | ESCUINTLA | 47.23% | 20% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ARQ. LUCIA ROMAN | N/A | 26346869 | 031-2025-UCEE/AJ | 14.3066 | -90.9724 | 2025-05-11 | 2026-03-05 | 180 | 0 | INVERPLUS, S.A. | 3458246-0 | 2298749.25 | Q- | 2298749.25 | 459840.99 | 1838908.26
112 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM CASERÍO LOS ANGELES, CASERIO LOS ANGELES, CHAMPERICO, RETALHULEU | CHAMPERICO | RETALHULEU | 26% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ING. ALEMAO FUENTES | N/A | 26344475 | 030-2025-UCEE/AJ | 14.3203 | -91.8986 | 11/24/2025 | 5/23/2026 | 180 | 0 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | 205081-1 | 2222136.59 | Q- | 2222136.59 | Q- | 2222136.59
113 | 2025 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUN No. 97 MONTE VERDE, 3A CALLE 'A' 2-02 ZONA 4, MIXCO, GUATEMALA | MIXCO | GUATEMALA | 23.64% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | ARQ. CHRISTIAN CHÁVEZ | N/A | 26975017 | 034-2025-UCEE/AJ | 14.65 | -90.6609 | 2025-03-12 | 2026-03-09 | 274 | 0 | MULTISERVICIOS EMPRESARIALES M & D | 4039329-1 | 6750000 | Q- | 6750000 | Q- | 6750000
114 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO, SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ | SAN JUAN ALOTENANGO | SACATEPEQUEZ | 35% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 09 DE ENERO DE 2026 | ARQ. MARVIN FELIPE | N/A | 27655407 | 049-2025-UCEE/AJ | 14.4784 | -90.8084 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | 365 | 0 | E K O INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN | 1184939-8 | 9400000 | Q- | 9400000 | Q- | 9400000
115 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LOS ACHOTES, MORAZÁN, EL PROGRESO | MORAZAN | EL PROGRESO | 13.45% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 13 DE ENERO DE 2026 | ARQ. BYRON GUTIERREZ | N/A | 27655423 | 048-2025-UCEE/AJ | 14.9753 | -90.1754 | 1/13/2026 | 2026-11-06 | 150 | 0 | MULTISERVICIOS C.V. | 6261593-9 | 1106000 | Q- | 1106000 | Q- | 1106000
116 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM VILLAS DEL QUETZAL ALDEA SAN JOSE LO DEL ORTEGA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | GUATEMALA | 3.58% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 21 DE ENERO DE 2026 | ARQ. NELLY AGUILERA | N/A | 27655296 | 055-2025-UCEE/AJ | 14.7092 | -90.5503 | 1/21/2026 | 1/15/2027 | 360 | 0 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | 205081-1 | 6260135 | Q- | 6260135 | Q- | 6260135
117 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EOUM No. 1, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ | SUMPANGO | SACATEPEQUEZ | 25% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 05 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. MARVIN FELIPE | N/A | 27773051 | 052-2025-UCEE/AJ | 14.6469 | -90.7258 | 2026-05-02 | 2026-01-11 | 270 | 0 | E K O INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN | 1184939-8 | 8910049.5 | Q- | 8910049.5 | Q- | 8910049.5
118 | 2026 | SALUD | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | GUATEMALA | 18% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 09 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. CHRISTIAN CHÁVEZ | N/A | 27655474 | 053-2025-UCEE/AJ | 14.7892 | -90.6063 | 2026-09-02 | 2026-08-06 | 120 | 0 | CONSTRUVIAS | 1952693-8 | 1099581 | Q- | 1099581 | Q- | 1099581
119 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 5A CALLE FINAL 7-80 ZONA 2, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | SAN RAYMUNDO | GUATEMALA | 0.16% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 09 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. NELLY AGUILERA | N/A | 27773116 | 054-2025-UCEE/AJ | 14.7647 | -90.5917 | 2026-09-02 | 2026-08-12 | 303 | 0 | MULTISERVICIOS EMPRESARIALES M & D | 4039329-1 | 11044868.53 | Q- | 11044868.53 | Q- | 11044868.53
120 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO INEB VILLAS DEL RIO, COLONIA VILLAS DEL RIO, AMATITLÁN, GUATEMALA | AMATITLÁN | GUATEMALA | 2% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 11 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. BENJAMÍN PIRIR | N/A | 27773264 | 056-2025-UCEE/AJ | 14.4782 | -90.6156 | 2026-11-02 | 2027-05-02 | 360 | 0 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | 205081-1 | 8582120 | Q- | 8582120 | Q- | 8582120
121 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EODP, MARIA TERESA RUIZ DOUGHERTY, PALIN, ESCUINTLA | PALIN | ESCUINTLA | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 13 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. WILLIAM POPA | N/A | 27655415 | 051-2025-UCEE/AJ | 14.4015 | -90.6978 | 2/13/2026 | 2026-11-08 | 180 | 0 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | 205081-1 | 1271975 | Q- | 1271975 | Q- | 1271975
122 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS CHAPERNAS, ESCUINTLA, ESCUINTLA | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 2.94% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 13 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. LUCIA ROMAN | N/A | 27889823 | 01-2026-UCEE/AJ | 14.2322 | -90.7311 | 2/13/2026 | 2026-10-09 | 210 | 0 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | 205081-1 | 6752765 | Q- | 6752765 | Q- | 6752765
123 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 680 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | GUATEMALA | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 24 DE FEBRERO DE 2026 | ARQ. CHRISTIAN CHÁVEZ | N/A | 27945693 | 02-2026-UCEE/AJ | 14.5071 | -90.5661 | 2/24/2026 | 12/20/2026 | 300 | 0 | CONSTRUVIAS | 1952693-8 | 11890047.9 | Q- | 11890047.9 | Q- | 11890047.9
124 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO COPB ANEXO A EORM, ALDEA SEPUR ZARCO, EL ESTOR, IZABAL | EL ESTOR | IZABAL | 7.14% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 27 DE FEBRERO DE 2026, EL CODIGO UDI EN PERFIL DEL PROYECTO EN GUATECOMPRAS ES DISTINTO AL QUE APARECE EN EL MINEDUC | ING. MATIAS MORALES | N/A | 27630099 | 06-2026-UCEE/AJ | 15.3621 | -89.2947 | 2/27/2026 | 11/23/2026 | 270 | 0 | CORPORACION PREXA, S.A. | 8018642-4 | 10654361.8 | Q- | 10654361.8 | Q- | 10654361.8
125 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO COPB ANEXO A EORM ALDEA SAN PABLO UNO, EL ESTOR, IZABAL. | EL ESTOR | IZABAL | 7.69% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 27 DE FEBRERO DE 2026 | ING. MATIAS MORALES | N/A | 27630285 | 05-2026-UCEE/AJ | 15.307 | -89.4594 | 2/27/2026 | 8/25/2026 | 180 | 0 | CORPORACION PREXA, S.A. | 8018642-4 | 4882264.96 | Q- | 4882264.96 | Q- | 4882264.96
126 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM ALDEA EL BONGO, EL ESTOR, IZABAL | EL ESTOR | IZABAL | 10% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 27 DE FEBRERO DE 2026 | ING. MATIAS MORALES | N/A | 27629783 | 03-2026-UCEE/AJ | 15.6155 | -89.1917 | 2/27/2026 | 8/25/2026 | 180 | 0 | CORPORACION PREXA, S.A. | 8018642-4 | 4744595.2 | Q- | 4744595.2 | Q- | 4744595.2
127 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EORM ALDEA AGUA CALIENTE EL PARAISO, EL ESTOR, IZABAL | EL ESTOR | IZABAL | 7% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 03 DE MARZO DE 2026 | ING. MATIAS MORALES | N/A | 27630234 | 07-2026-UCEE/AJ | 15.5881 | -89.2049 | 2026-03-03 | 8/29/2026 | 180 | 0 | CORPORACION PREXA, S.A. | 8018642-4 | 4587910.6 | Q- | 4587910.6 | Q- | 4587910.6
128 | 2026 | EDUCACIÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO COPB ANEXO A EORM CASERÍO BOCA ANCHA, EL ESTOR, IZABAL. | EL ESTOR | IZABAL | 5.05% | 0% | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN, PROYECTO INICIÓ 03 DE MARZO DE 2026 | ING. MATIAS MORALES | N/A | 27630137 | 04-2026-UCEE/AJ | 15.3307 | -89.3713 | 2026-03-03 | 8/29/2026 | 180 | 0 | CORPORACION PREXA, S.A. | 8018642-4 | 4117616 | Q- | 4117616 | Q- | 4117616